## 说明
DSH 插件与工具方案：证据与交叉审查
文档 | DSH插件与工具方案_V2.0_20261028.md
版本 | V2.0（2026-10-28）
用途 | 记录方案依赖的证据、审查发现、决策与验收指标；正文第 8 章与附录 A 的配套底稿。
证据等级 | A=书面回函/可复现实测；B=内部设计/分析稿；C=推断（本表未用 C 作为放行依据）。
审查轮次 | 4 轮内容审查 + 1 轮交付前复核；发现 15 项，其中高 11 项、中 4 项。
敏感信息 | 已移除公司名、厂商名、人名、主机名、内网地址与产品私有标识；保留通用技术名词。
边界 | 本表是方案底稿，不替代企业联调、实机、安全评审或批准记录。

## 证据清单
证据清单（20 条）
ID | 证据 | 来源 | 等级 | 用途
E01 | IAM 部署 6.0.3，最新 6.3.0 | 2026-10-26 回函表头 | A | 版本基线
E02 | IAM 支持 OIDC 1.0 与 ID Token | 回函 01 | A | 登录协议
E03 | 厂商 6.0.3/6.3 均不支持公共客户端/PKCE；内部 §02 仅称 PKCE 能力、§08 未答 | 回函 08 | A | 机密客户端决策
E04 | 厂商建议机密客户端 + 系统凭据区过渡 | 回函 08 技术说明 | A | V1 登录
E05 | AT 不透明；默认 7200s，可配置 | 回函 15/05 | A | TTL 策略
E06 | IAM 6.0.3 无 RP 登出；6.3 部分支持 | 回函 14 | A | 登出兜底
E07 | IAM 6.0.3 无 SCIM 出站；6.3 部分支持 | 回函 19 | A | AIGS 门禁
E08 | 管理台可强制下线用户令牌 | 回函 19 | A | 应急撤权
E09 | AI 网关 2.2.1 模型路由只有 key-auth | 网关分析稿/契约 | B | Key-only
E10 | 网关支持 UA/IP/privacy_mode；5 分钟未证实 | 网关回函/契约 | B | 补偿控制
E11 | DSH 0.2.1-rc.3；单用户；银河麒麟 走 Web | 仓库/.dsh-version/计划 | A | 终端基线
E12 | 现有包：enterprise/iam/policy/devops/sdd/keychain | 设计索引/代码 | A | 组合清单
E13 | gateway/gitee 只有设计，无包 | 仓库/设计索引 | A | 不先建包
E14 | forge-market 是历史参考 | 设计索引 | A | 用原生市场
E15 | 策略硬拒绝/审批/审计已实测 | forge-policy 测试 | A | 工具管控
E16 | 800 人、3 部门、Windows/银河麒麟 各半 | 需求/推广计划 | A | 规模
E17 | AIGS 2027Q2；未部署/未许可 | 用户输入/AIGS 文档 | B | P2 门禁
E18 | AIGS 三重交权依赖业务权限数据 | AIGS 文档/回函 | B | 降级路径
E19 | 五分钟撤权无书面证据；网关缓存约 300s | 网关回函/分析稿 | B | 不宣称
E20 | 现有设计写 PKCE/A-B 路线，与现状冲突 | forge-iam/网关设计 | A | 需修订

## 审查发现
交叉审查发现（15 项）
ID | 轮次 | 严重度 | 原主张/问题 | 证据/影响 | 结论 | 处置
F01 | R1 证据 | 高 | V1 用授权码 + PKCE | 厂商 08：6.0.3/6.3 均不支持；内部 §08 未答 | 不成立 | 改机密客户端；PKCE 留开关
F02 | R1 证据 | 高 | 网关校验当前人 | AI 网关 2.2.1 只有 key-auth | 不成立 | 改 Key-only；UA/IP 只降误用
F03 | R1 证据 | 高 | AIGS 承接 IAM SCIM | IAM 19 无出站；AIGS 需上游推送 | 不成立 | AIGS 只做工具；SCIM 单独设门
F04 | R1 证据 | 高 | 五分钟撤权已满足 | 无书面证据；网关缓存约 300s | 未证实 | 改为实测项；不写已满足
F05 | R1 证据 | 高 | 全组织一个 client secret | 单点泄露影响 800 人 | 高风险 | 按部门/批次多 client
F06 | R1 证据 | 高 | 6.3 可补 PKCE | 厂商 08 项 6.3 仍“不支持” | 不成立 | PKCE 不写 Q1 验收
F07 | R2 路线 | 中 | gateway 有独立包 | 只有设计，无包 | 不成立 | P0 用原生 provider；P1 再评估薄包
F08 | R2 路线 | 中 | gitee 有独立包 | 无包，CLI 可用性待验 | 不成立 | P0 用 CLI 只读；P1 再建包
F09 | R2 路线 | 中 | forge-market 是目标实现 | 设计索引标为历史参考 | 不成立 | 用 DSH 原生市场 + AIHUB 索引
F10 | R2 路线 | 高 | P0 开写工具 | 审批/回查未就绪 | 高风险 | P0 只读；P1 受控写
F11 | R2 路线 | 高 | 银河麒麟 钥匙串/沙箱已验证 | 未实机验证 | 未证实 | P0 实机门禁；不过不扩量
F12 | R3 对抗 | 高 | UA 可作为身份 | UA 可伪造 | 不成立 | UA 只降误用；以 Key/IP/审计兜底
F13 | R3 对抗 | 中 | 本地策略可防越权 | 本机管理员可改配置 | 部分 | 服务端授权兜底；策略只作客户端治理
F14 | R3 对抗 | 高 | AIGS 三重交权可直接落地 | 缺业务权限数据 | 不成立 | 退化为能力上限 ∩ 策略范围；审计标 degraded
F15 | R4 一致性 | 高 | 2027 终版所有能力均可开 | PKCE/SCIM/网关/AIGS 均有条件 | 不成立 | 写成条件能力；不成立时保留 V1

## 决策记录
关键决策（D1—D8）
编号 | 决策 | 理由
D1 | V1 采用 IAM 机密客户端，PKCE 推迟 | 厂商 6.0.3 与 6.3.0 的 08 项均为“不支持”；内部 §08 未答；等 PKCE 会阻塞 800 人上线。
D2 | 按部门/批次注册多个 client，不做全组织单一 secret | 把单点泄露的爆炸半径从 800 人压到一个批次；代价是登记与轮换工作量。
D3 | 网关先用一人一 Key，不伪造“当前人校验” | AI 网关 2.2.1 模型路由只有 key-auth；UA/IP 只能降低误用，不能替代身份绑定。
D4 | AIGS 只进 V2 工具面，不进 V1 登录 | AIGS 未部署、未许可；且其 SCIM 依赖 IAM 出站，当前不成立。
D5 | 工具先只读，写操作放到 P1 且必须人工确认 | 先把查询、日志、Issue/PR 只读跑通；写操作需要审批台账与回查。
D6 | 用稳定接口留演进缝，不做一次性适配 | 身份、令牌、策略、审计、工具描述都定义可替换接口；2027 换实现不换契约。

## 验收指标
阶段验收指标
阶段 | 指标 | 目标 | 数据来源 | 停止规则
P0 | 登录成功率 | ≥98% | 客户端事件 + IAM 日志 | <95% 停止扩量
P0 | 模型调用成功率 | ≥99% | 网关日志 + 客户端 | <97% 停止扩量
P0 | 密钥泄漏 | 0 | 日志扫描/安全抽验 | 发现即停
P0 | 回滚耗时 | ≤30 分钟 | 演练记录 | >30 分钟先修
P1 | 登录成功率 | ≥99% | 同上 | <98% 不回 800
P1 | 刷新成功率 | ≥99.5% | 客户端 + IAM | <99% 排查
P1 | 撤权实测 | 记录最坏值 | 管理台 + 网关 | >5 分钟限高风险
P1 | 银河麒麟 通过率 | 100% 试点机 | 实机清单 | 不过不扩量
P2 | MCP 工具回放 | 100% 带 jti | AIGS/网关审计 | 缺失即停
P2 | 匿名智能体 | 0 | 注册审计 | 发现即停
P3 | 开放能力证据 | 100% | 证据矩阵 | 无证据不开放