## 说明
IAM 技术问询函（第二轮）——回函分析与补充确认
文档说明 · 判定口径 · 统计 · 目录 ｜ 草案（代拟，未发送） ｜ 2026-10-27
一、文档信息
文档编号 | CONF-IAM-2026-R2
文档名称 | IAM 技术问询函（第二轮）——回函分析与补充确认
版本 | V2.0
文档状态 | 草案（代拟，未发送）
编制 | 平台架构组
编制日期 | 2026-10-27
编制依据 | 2026-10-26 收到的 IAM 逐项回函（21 项，含 AIGS 演进专页）；原 IAM 问询函 V1；网关身份评审与接入基线
适用范围 | V1 人员登录、会话、令牌与撤权；V2 资源隔离与智能体治理仅作边界标注，不作为 V1 验收依据
密级 | 内部
脱敏说明 | 已去除单位名称、产品厂商名称、人员姓名、主机名、客户端标识、内部地址与真实账号；示例统一使用占位符。AIGS 为回函使用的体系名称，本文按原文保留。
二、编制依据
本函以 2026-10-26 厂商 21 项回函为基线，并参考同日内部校验回函；两者结论不一致处见“来源与冲突”，不把内部观察升级为厂商承诺。回函覆盖 21 项中的 18 项，另 3 项（CONF-IAM-07/17/18）由企业内团队确认，产品方无需答复。
本函不重新执行厂商环境测试，也不把回函自述升级为已验证能力。所有“支持”均按单方说明处理，除非同时具备可复现的版本、配置与测试证据。
AIGS 专页与逐项“AIGS 演进视角”作为独立议题另文整理；本函只在涉及 IAM 21 项边界时引用，不把 AIGS 能力计入 V1 闭环。
本函中的“V1”指研发助手以人员身份完成登录、会话与模型调用的首期范围；“V2”指启用工程服务、MCP 或智能体工具调用后的范围。两期边界以“回函分析总表”的“V1 影响”列为准。
三、判定口径（先看口径，再看结论）
维度 | 取值 | 含义 |  | 本轮情况
证据等级 | A | 正式产品文档 + 可复现配置/接口样例 + 独立测试记录，可被第三方复核 |  | 本轮 0 项
证据等级 | B | 正式产品文档 + 明确版本/配置，但未提供测试记录 |  | 本轮 0 项
证据等级 | C | 单方文字说明、口头答复或“据文档核实”，无版本、配置或样例 |  | 本轮 18 项
证据等级 | D | 未答复、答非所问或明确“需产品确认” |  | 本轮 0 项（部分子项为 D）
证据等级 | — | 企业内确认项，不适用厂商证据分级 |  | 本轮 3 项
判定 | 已闭环 | 结论明确、适用版本与配置清楚、关键限制已披露、证据可复核，可进入设计与验收 |  | 0 项
判定 | 部分闭环 | 能力存在，但缺参数、边界、证据或存在未澄清的限制；可继续设计，需限期补证 |  | 10 项
判定 | 未闭环 | 能力缺失、与 V1 要求冲突，或关键结论自相矛盾；需替代方案或书面路线图 |  | 8 项
判定 | 非厂商项 | 由企业内团队确认或保障，产品方无需答复 |  | 3 项
阶段 | V1 | 人员登录、会话、令牌生命周期、退出/停用、审计与错误处理；本轮放行判断的主范围 |  | 16 项
阶段 | V2 | 工程服务/MCP 工具调用所需的资源级授权与 audience 绑定（03/11） |  | 2 项
阶段 | 不适用 | 企业内环境、网络、账号矩阵等非产品能力（07/17/18） |  | 3 项
优先级 | P0 | V1 放行前置或阻塞架构选择；未答复前相应路径不开放 |  | 18 项
优先级 | P1 | V1 实施必需；可在联调前补齐，但不得带入生产 |  | 39 项
优先级 | P2 | V2 预研、优化或商务事项；可并行推进 |  | 6 项
四、统计（截至本版）
项目 | 数量 | 说明
原问询项 | 21 | CONF-IAM-01—21，编号保持不变
产品方已答复 | 18 | 其中 5 项结论为“不支持”，7 项为“部分支持”，6 项为“支持”
企业内确认 | 3 | CONF-IAM-07/17/18，不进入厂商追问
完全闭环 | 0 | 按 A/B/C/D 证据口径，无一项达到可验收标准
部分闭环 | 10 | 有能力但缺参数、边界或证据
未闭环 | 8 | 缺失、冲突或仅以 AIGS/路线图承接
第二轮追问 | 63 | P0 18 项、P1 39 项、P2 6 项
矛盾与缺口 | 14 | 含 8 项高严重度
跨项确认 | 8 | 版本、证据、许可、AIGS、部署、SLA 等
五、目录与阅读顺序
序号 | 工作表 | 内容 | 建议读者
01 | 说明 | 文档信息、编制依据、判定口径、统计与阅读顺序 | 全体
02 | 总体判断 | 一句话结论、六条判断、放行建议与谈判要点 | 决策者
03 | 函件正文 | 可直接转发的第二轮问询正文（代拟，未发送） | 发函人
04 | 回函分析总表 | 21 项逐项对照：回函结论、证据等级、V1 影响、差距与追问 | 架构/安全/研发
05 | 追问清单 | 63 项可逐条答复的追问，含期望证据、优先级与责任方 | 产品方/联调
06 | 矛盾与缺口 | 14 项自相矛盾或未闭环之处，需书面澄清 | 双方
07 | 跨项确认 | 版本矩阵、证据包、许可、AIGS、部署与退出等横向事项 | 商务/架构
六、使用说明
1. 先读“总体判断”与“函件正文”，确认本轮立场与发函范围；这两部分可直接用于内部评审。
2. “回函分析总表”用于逐项核对，不建议在对外沟通中整表转发；其中“差距与风险”含内部判断。
3. “追问清单”可按优先级拆分发送：P0 先发，P1/P2 随后；每行即一个可答复的问题单元。
4. “矛盾与缺口”要求产品方书面澄清，不接受口头解释；澄清结果回填“回函分析总表”的证据列。
5. “跨项确认”与商务、版本、AIGS 相关，建议由架构、商务、采购分别牵头，不与技术答复混谈。
脱敏声明：本工作簿已去除单位名称、产品厂商名称、人员姓名、主机名、客户端标识与内部地址；示例均为占位符。AIGS 为回函使用的体系名称，按原文保留。
来源与冲突
本工作簿的统计以厂商 21 项回函为基线；内部校验回函 18 项作为部署观察，冲突与采用口径见“来源与冲突”表。两源冲突时取更保守口径，不把未确认能力写成已支持。

## 总体判断
总体判断（供决策）
一句话结论 · 六条判断 · 放行建议 · 谈判要点
回函覆盖面较全，但按“可验收证据”口径，21 项中 0 项完全闭环、10 项部分闭环、8 项未闭环；V1 不宜按“已支持”放行，应按“条件放行 + 补偿控制 + 限期补证”推进。
一、六条判断
# | 判断 | 严重度 | 依据
1 | 覆盖面与证据强度不匹配 | 中 | 18 项有答复，但全部为文字说明，未附版本矩阵、配置样例、接口文档或测试记录；“据产品文档核实”“经现场核对”无法复核。按 A/B/C/D 分级，18 项均为 C。
2 | 两项硬缺口直接改变 V1 方案 | 高 | CONF-IAM-08：厂商 6.0.3/6.3 回函明确不支持公共客户端与 PKCE；内部校验回函 §02 称 PKCE 能力但 §08 未答，未确认公共客户端。CONF-IAM-04：厂商把“已签发 AT 实时阻断”列为“需产品确认、按不具备规划”；内部回函称账号禁用后 AT/RT 实时作废。两者均为冲突/未证实，V1 只能按保守口径设计。
3 | 回调匹配规则自相矛盾 | 高 | CONF-IAM-02 同时称 redirect_uri“须预先登记并精确匹配”与“支持动态端口（RFC 8252 §7.3）”。精确匹配下端口变化即不匹配；动态端口要求匹配规则放宽。若不能澄清，V1 登录链路无法定稿。
4 | AIGS 叙事混入 V1 判据 | 高 | CONF-IAM-03/08/11/15/19 的“AIGS 支持程度”标为“支持”，但 AIGS 未部署、未许可、未验证。把 V2 能力写进 V1 结论，会掩盖当前版本缺口；AIGS 只能作为独立议题评估。
5 | 四组结构性冲突未解 | 高 | ① AT 默认 2 小时 vs 停用/退出五分钟；② 不透明 AT + 无标准内省 vs 资源级 audience；③ IAM 无 SCIM 出站 vs AIGS“接收 IAM SCIM 推送”；④ 声称 OIDC Core 1.0 vs nonce/auth_time 缺失。四组均为架构闭环问题，不是文字瑕疵。
6 | 商务与责任口径缺失 | 中 | 6.0.3/6.3.0 能力差异、升级成本、MFA/SCIM/AIGS 许可、SLA、单一责任人均未明确；答复人分别为产品经理、产品接口人、技术支持团队，无法追溯与验收。
二、放行建议（按 V1 范围）
类别 | 涉及条目 | 条件 / 说明
条件放行（补证 + 配置） | 01 / 05 / 09 / 10 / 16 / 20 / 21 | 提供 Discovery JSON、Claim 契约、错误码全表、审计字段；按 client 配置短 AT、长 RT；确认 MFA 许可与 acr_values 支持。
条件放行（补偿控制） | 02 / 06 / 12 / 13 / 14 / 15 | 固定端口或精确匹配证据；客户端 single-flight；刷新/撤销演练；网关回查或短 TTL；默认不做全局 SSO 登出。
暂不放行 | 04 / 08 / 19 | 五分钟停用未闭环；公共客户端/PKCE 厂商口径缺口未决；6.0.3 无 SCIM 出站、6.3 仅部分支持。需书面路线图或替代方案后再评。
V2 另评 | 03 / 11 | 资源级授权与 audience 绑定仅在 V2 或网关改用 IAM AT 时适用；不作为 V1 放行条件。
企业内保障 | 07 / 17 / 18 | 测试环境、终端网络与账号矩阵由企业内团队组织，另行跟踪，不计入厂商闭环。
三、本轮谈判要点
# | 要点 | 说明
1 | 先证据，后承诺 | 每项“支持”必须附适用版本、配置前提、接口/参数样例、测试记录；缺一项即按“未确认”处理，不进入验收。
2 | 对三项硬缺口二选一 | CONF-IAM-04/08/19 要求产品方给出：可验收的版本+日期，或书面替代方案+风险边界；不接受“由 AIGS 承接”作为 V1 闭环。
3 | AIGS 单列 | 要求 AIGS 的产品状态、部署形态、许可、与 IAM 的集成路径、POC 方案；在取得证据前不纳入 V1 架构。
4 | 商务单列 | 升级、许可、SLA、支持责任人与技术答复分开；避免以“需商务确认”反复阻断技术结论。
5 | 统一“支持”口径 | 把“支持”改写为“支持 + 适用版本 + 配置前提 + 限制 + 证据 + 责任人 + 日期”，逐项填写；不再接受单字结论。
四、与 AIGS 的关系
回函在 21 项之外用专页提出“智能体域独立治理、由 AIGS 承接”的演进主张，并在逐项“AIGS 演进视角”中延伸。该部分已另文《IAM 向 AIGS 演进总结》整理，本函只保留与 IAM 21 项直接相关的边界结论：AIGS 是 V2 议题，不能作为 V1 缺口（尤其 08/19）的闭环依据；其“SCIM 接收 IAM 推送”与 IAM 当前无 SCIM 出站之间存在链路断点，需单独澄清。

## 函件正文
文档编号：CONF-IAM-2026-R2 版本：V2.0 状态：草案（代拟，未发送）
关于 2026-10-26 回函的补充确认与第二轮技术问询
致：IAM 产品团队
贵方于 2026-10-26 提交的 IAM 逐项回函（含 AIGS 演进建议）已收悉。感谢产品、研发与现场团队在较短时间内完成 18 项答复。我方已逐项核对，现将总体判断、需补充确认的事项与第二轮追问清单函告如下。
一、总体判断
回函覆盖面较全，但按“可验收证据”口径，21 项中 0 项完全闭环、10 项部分闭环、8 项未闭环，另 3 项为企业内确认。多数结论为文字说明，未附适用版本、配置样例、接口文档或测试记录；“据产品文档核实”“经现场核对”暂无法复核，按证据等级均记为 C。
两项缺口直接影响 V1 方案：其一，厂商回函称公共客户端与 PKCE 不支持；内部回函 §02 称 PKCE 能力、§08 未答，不能推出免 Secret 公共客户端。桌面客户端仍按机密客户端 + 本机 secret 设计。其二，厂商把“已签发 Access Token 服务端阻断”列为按不具备规划；内部回函称账号禁用后实时作废。两者冲突，五分钟要求不能由 IAM 单独保证，必须由短 TTL、网关有效性回查（若可用）与管理台强制下线共同兜底，并以实测为准。
另有三处口径需要书面澄清：回调地址“精确匹配”与“动态端口”不能同时成立；标准 RFC 7009 撤销端点是否存在，与“管理台/等效接口”不是同一能力；IAM 无 SCIM 2.0 出站，而 AIGS 页称接收 IAM 的 SCIM 推送，链路存在断点。
AIGS 专页与逐项“AIGS 演进视角”已单独整理，其产品状态、许可与集成路径另行评估。本函不把 AIGS 能力计入 V1 闭环，也不接受以“由 AIGS 承接”替代当前版本的能力说明。
二、本轮重点
1. 公共客户端与 PKCE（CONF-IAM-08）：请明确当前版本、最新版本与路线图三种状态；若短期不支持，请给出机密客户端 secret 的分设备下发、轮换、吊销与泄露处置方案。
2. Loopback 回调匹配（CONF-IAM-02）：请给出实际匹配算法与正反用例，明确固定端口清单、端口范围、通配与生产 HTTP 例外，不接受“既精确匹配又动态端口”的并列表述。
3. 停用与退出阻断（CONF-IAM-04/13/19）：请分别给出“HR 停用→IAM 停用”“IAM 停用→已发令牌/会话失效”“客户端撤销→网关拒绝”的实测最坏时延，并说明无 SCIM 出站时的等价事件通道。
4. 身份声明与稳定标识（CONF-IAM-01/10）：请补齐 nonce、auth_time、acr/amr、sub 生成规则、独立 employee_id 与部门/角色来源；明确账号改名、转正、离职再入职、删除重建时 sub 是否变化。
5. 续期与多端隔离（CONF-IAM-05/06/12）：请给出按 client 配置的 AT/RT 范围、RT 绝对上限、并发刷新实际行为、轮换与重用撤销范围，以及“允许并发”是否可强制。
三、答复要求
1. 原编号不变。补充问题使用 Q-xx-n（按原条目）与 X-xx（跨项）编号，逐条答复；不要合并、跳项或以“同上”代替。
2. 每条按七栏回答：结论、适用版本（6.0.3/6.3.0/路线图）、配置前提、限制与风险、证据（文档章节/截图/接口样例/测试记录）、责任人、计划日期。
3. 区分“当前产品能力”“后续版本计划”“AIGS 体系能力”三种口径；路线图请给出可验收的版本号与日期，并说明是否可写入合同。
4. 对“不支持”请给替代方案、残余风险与责任边界；对“支持”请给可复现证据。仅有单方说明的，按“未确认”处理，不进入验收。
5. 商务、许可、升级与 SLA 单列，不与技术结论混谈；如某项需商务确认，请先给技术边界，再给商务路径。
四、时间安排
P0 共 18 项，请于收到本函后 5 个工作日内答复；P1 共 39 项，10 个工作日内；P2 共 6 项，可与 P1 并行，15 个工作日内。若不能按期，请给出分批计划与责任人，不接受无日期的“持续跟进”。
五、其他
本函及附件仅用于本项目技术评估，请勿向第三方披露；函中不含真实账号、密钥、主机名或内部地址。附件中的优先级与判断仅供双方核对，不构成对产品能力的最终认定。
请指定单一技术责任人与对接人，并在回函中逐项回填。感谢配合。
平台架构组（代拟）
2026-10-27
附件
附件 1 第二轮追问清单（63 项） 附件 2 矛盾与缺口清单（14 项） 附件 3 跨项确认清单（8 项） 注：逐项回函分析总表为内部核对稿，不随函转发；如贵方需要，我方可提供删减版。

## 回函分析总表
回函分析总表（21 项逐项对照）
证据等级：A 可复核 / B 有文档 / C 单方说明 / D 未答；判定口径见“说明”页。
问题 ID | 事项 | 原函核心要求 | 回函结论（摘录） | 回函口径 | 证据等级 | 判定 | V1 影响 | 差距与风险（内部判断） | 追问编号 | 关联项
CONF-IAM-01 | OIDC 1.0 协议与身份凭据 | 确认遵循 OIDC Core 1.0 还是纯 OAuth 2.0；是否签发 IdP 私钥签名的标准 ID Token；纯 OAuth 时如何取得工号/姓名；是否支持 code 并禁用隐式流。 | 同时提供 OIDC 与 OAuth 2.0 两种 IdP 形态：OIDC 端点 /oidc/authorize、/oidc/accessToken、/oidc/jwks，同次返回 access_token 与 RS256 签名的 id_token，载荷含 jti/iss/aud/exp/iat/nbf/sub/amr/at_hash/preferred_username；OAuth 2.0 形态经 /oauth2.0/profile 返回 id 与可自定义属性。应用可限定纯授权码模式。 | 支持 | C | 部分闭环 | 可接受 | 未附 Discovery 响应、算法白名单与负面测试；样例 nonce 为 null、未见 auth_time；id_token 有效期、刷新是否换发、UserInfo 字段契约均未答。OIDC 合规不能仅凭端点存在推定。 | Q-01-1 / 2 / 3 | 09 / 10 / 20
CONF-IAM-02 | 本机授权码登录与 Loopback 回调 | 确认系统浏览器 + 127.0.0.1 回调的授权码模式；是否允许 HTTP；端口可否动态分配或范围匹配；授权码有效期与一次性/重放策略。 | 授权码模式原生；redirect_uri 须预先登记并精确匹配；经现场核对支持 HTTP loopback 与动态端口（RFC 8252 §7.3）；授权码 TTL 可配、默认一次性，重放即撤销该授权码签发的全部令牌。 | 支持 | C | 未闭环 | 阻断 | “精确匹配”与“动态端口”不能同时成立；未给匹配算法、端口范围/多 URI/通配规则、生产 HTTP 例外审批；重放撤销是否含 RT 后代、是否影响同会话其他授权未说明。 | Q-02-1 / 2 / 3 | 08 / 14
CONF-IAM-03 | 业务服务分资源授权（一资源一令牌） | 是否支持按目标服务签发相互隔离的 Access Token；不支持时如何防跨服务越权；给出 scope 命名、audience 规则与 RFC 8693 可行性。 | 不支持按资源签发。产品有“主/子令牌”凭证转移：主程序持最大权限主令牌，子服务经临时 Code 换发独立子令牌，会话/权限隔离、独立刷新注销、主程序注销级联销毁。authorize 支持可选 scope；无 RFC 8707 resource 与 audience 语义。工程建议：按目标服务独立登记 Client ID，resource/scope 校验置于网关；V2 由 AIGS 令牌交换与 MCP 网关承接。 | 不支持（AIGS 承接） | C | 未闭环 | V2 | 主/子令牌是否为标准 OAuth、是否携带 aud/scope、6.0.3 是否可用均未答；独立 Client ID 仅能做应用级隔离，不能证明目标资源绑定；网关校验依赖 CONF-IAM-15 的令牌可读性，存在循环依赖。 | Q-03-1 / 2；Q-11-2 | 11 / 15 / AIGS
CONF-IAM-04 | 组织关系同步与离职/调岗阻断 | 权威源到 IAM 的同步时延；账号停用后已签发未过期 AT 是否有服务端实时阻断（黑名单/强制内省）。 | HR/AD/LDAP 同步原生，含日志、异源对账、分级告警；与权威源“实时同步”，数据回补为每日 23:00 文件拉取、可手动触发；账号状态更新后认证阻隔实时。已签发 AT 的服务端实时阻断明确为“需产品确认，按不具备规划”，补偿为短 TTL + 网关状态校验 + 高敏操作二次确认。 | 部分支持（关键子项不具备） | C | 未闭环 | 阻断 | “实时同步”与“每日 23:00 回补”、内部记录“HR 增量 30 分钟、IAM 每小时、≤90 分钟”三种口径冲突；已发 AT 不阻断意味着停用后仍可用至 TTL；账号状态查询/事件接口未提供，网关无法实时获知。 | Q-04-1 / 2 / 3；Q-19-3 | 05 / 13 / 19
CONF-IAM-05 | 访问与刷新令牌时效（TTL）及管理端吊销 | AT/RT 默认与可配时长、滑动过期、RT 绝对上限；管理员能否查询并强制吊销指定用户/终端会话。 | AT 默认 7200 秒、最大生命周期 7200 秒、可配；客户端级可独立配置 AT/RT/会话有效期。TGT Refresh on Check 滑动续期并受最大有效期约束，TGT 默认 24 小时。管理台“在线应用 Token 管理”可查登录时间/过期时间/IP/设备/协议/应用/账号/二次认证方式，支持下线所有/当前/其他令牌。多端策略三档、设备上限可配。RT 默认 2 小时、可配、未设绝对最长寿命。 | 支持 | C | 部分闭环 | 需补偿 | RT 默认 2 小时不满足桌面助手日常免密；无绝对上限又带来长期漂移风险；per-client 配置范围/最小粒度、管理台吊销是否 API 化、传播时延、多端默认策略、TGT 24 小时对长 RT 的影响均未答。 | Q-05-1 / 2 / 3；Q-06-2 | 06 / 12 / 13
CONF-IAM-06 | 令牌并发刷新与多端会话影响 | 并发 Refresh 的服务端处理；单一服务刷新是否波及同用户其他系统/Web 会话；多端登录上限或互踢策略。 | 支持刷新；并发多路换票的服务端互斥/竞态行为“不支持”，建议客户端本地对刷新加互斥锁。多端登录三档策略（允许并发/后登踢前登/先登排斥后登）、设备上限、注销范围可细分；但 D 列同时称“多端登录数量没有策略控制”。 | 部分支持 | C | 部分闭环 | 需补偿 | 并发刷新实际返回（首个成功/其余 invalid_grant/排队）未给；失败方是否触发重用检测、是否误杀正常并发未答；跨 client/设备/SSO 隔离未证实；D/H 两列结论相反。 | Q-06-1 / 2 | 05 / 12
CONF-IAM-07 | 联调测试环境与基础联调账号 | 内网测试/沙箱、专属测试账号与测试 Client ID 的开通。 | 由企业内 IAM 团队及内部运维流程直接保障，产品方无需答复。 | 企业内 | — | 非厂商项 | 不适用 | 不涉及产品能力；需企业内确认环境就绪时间、账号矩阵与 Client ID 审批。 | — | 17 / 18
CONF-IAM-08 | 公共客户端（Native Public Client）注册与 PKCE | 是否支持 token_endpoint_auth_method=none、强制 PKCE S256、拒绝 plain；登记粒度；无固定端口回环地址；审批与 consent。 | 明确不支持：应用注册自动生成 client_id 与 client_secret，换票 secret 为必需参数，缺失返回 invalid_client；全文无 code_challenge/S256，亦无 token_endpoint_auth_method=none。过渡方案为机密客户端 + secret 存系统凭据库 + 回调精确登记 + 授权码一次性 + 短令牌。PKCE 已提交产品评估，是否纳入计划及时间“需产品确认”。AIGS 智能体应用注册原生支持 PKCE（V2，不覆盖 V1 桌面客户端）。 | 不支持 | C | 未闭环 | 阻断 | 厂商口径下 V1 公共客户端 + PKCE 安全基线无法落地；内部回函未确认公共客户端。机密客户端 secret 在全组织/多终端如何下发、轮换、吊销、防提取均未答；动态注册、mTLS/DPoP、client_id 粒度、审批 SLA、consent 未答；AIGS 的 PKCE 不能填补 V1。 | Q-08-1 / 2 / 3 / 4 | 02 / 09 / 10
CONF-IAM-09 | Discovery 元数据端点与 JWKS 密钥轮换 | 是否提供标准 Discovery；Issuer 与各端点；支持哪些签名算法、是否拒绝 none/HS256；密钥轮换窗口、kid 未命中处理、缓存 TTL；Issuer 是否稳定。 | 支持标准 Discovery 端点（可直接访问）；/oidc/jwks 返回 RSA 公钥（含 kid），管理端另有 OIDC 公钥配置；授权/令牌/用户信息端点可在管理端配置。密钥自动轮换、kid 未命中重取、缓存 TTL 文档未载明，建议 TTL≤24h、未命中先刷新。Issuer 是否含租户路径“以部署形态确认”。 | 部分支持 | C | 部分闭环 | 可接受 | 未给实际 Discovery JSON；算法白名单、拒绝 none/HS256 的负面证据、密钥轮换/泄露换钥流程、Issuer 稳定性、多节点一致性均未答；D 列“支持”与 H 列“以实测为准”口径不一。 | Q-09-1 / 2 / 3 | 01 / 10 / 15
CONF-IAM-10 | ID Token Claims 核验与工号/角色映射 | 强制核验的 Claims、时钟偏差、aud 是否等于 client_id、员工唯一标识（sub/employee_id）、部门/角色 Claim 及更新时效。 | id_token 含 jti/iss/aud/exp/iat/nbf/sub/amr/at_hash/preferred_username；nonce 字段存在但样例为 null；auth_time 文档未见；sub 对应账号标识；工号经 Claim 映射或 UserInfo 下发，无独立 employee_id；组织/部门/角色默认不在 token，经同步接口下发，已发令牌不即时更新；时钟偏差按 ±60 秒目标对齐。 | 部分支持 | C | 部分闭环 | 需补偿 | nonce/auth_time 影响 OIDC 重放防护与 max_age；sub 在改名/转正/离职再入职/账号重建时是否变化未给规则；无独立 employee_id，跨系统稳定映射存疑；部门/角色来源、字段结构、刷新时延未答；用户类型字段契约未答。 | Q-10-1 / 2 / 3 / 4 | 01 / 04 / 21
CONF-IAM-11 | RFC 8707 Resource 参数与 Audience 约束 | 是否支持 resource 参数使 AT 绑定目标服务 aud；多 resource 行为；audience 命名与注册约束。 | 不支持 RFC 8707：授权与换票参数表均无 resource；无资源级 audience 数据模型；ID Token 的 aud 绑定客户端而非目标资源。替代为独立 Client ID + 网关层 resource 语义校验；多 resource 按分别授权处理；V1 模型网关使用网关个人凭据，不涉及。 | 不支持 | C | 未闭环 | V2 | 传入 resource 时是忽略还是报错未答；AT 不透明且无内省时网关拿不到 aud，“独立 client + 网关校验”无法成立；audience 命名/注册/校验责任未给；无路线图。 | Q-11-1 / 2 | 03 / 15
CONF-IAM-12 | 刷新令牌轮换（Rotation）与重用检测 | 是否支持 RT 轮换；offline_access/管理员同意；旧 RT 重用检测与错误码；Grace Period。 | 换票接口与标准错误码原生（invalid_grant）；授权码层重用即撤销该 code 签发的全部令牌；经现场核对现场版本支持 RT 轮换；逐次轮换细则、重用告警、Grace Period 文档未载明，随联调实测标定；以短 TTL + 多端互踢 + 管理台吊销兜底。 | 部分支持 | C | 部分闭环 | 需补偿 | 轮换是否默认/按 client 配置、旧 RT/旧 AT 失效时序、重用撤销范围（令牌族/会话/全部设备）、Grace Period、告警输出、offline_access 要求均未答；无测试证据。 | Q-12-1 / 2 / 3 | 05 / 06 / 13
CONF-IAM-13 | RFC 7009 令牌撤销端点与级联失效 | 标准撤销端点；支持 AT/RT；撤 RT 是否级联 AT；重复撤销状态码；生效时延与内省反映。 | 标准 RFC 7009 撤销端点（POST /revoke）；管理台可查全部活跃令牌并下线所有/当前/其他，执行即终止会话；等效路径经 OpenAPI/定制接口承接；撤 RT 级联、重复撤销幂等、传播时延纳入演练标定。 | 支持（端点待证） | C | 未闭环 | 阻断 | 未证明标准端点真实存在（仅管理台与“等效路径”）；是否支持撤 RT、撤 RT 是否级联 AT/后代、能否只撤当前会话、重复撤销是否 200、异步受理/查询、传播时延均未答；与 14 的全局登出边界未分。 | Q-13-1 / 2 / 3 / 4 | 05 / 06 / 14
CONF-IAM-14 | RP 发起注销与浏览器 SSO 会话联动 | 标准 RP-Initiated Logout；id_token_hint；loopback post_logout_redirect_uri；是否终结全局 SSO；prompt=login/max_age；Back-Channel。 | 单点登出为产品原生能力（注销后经统一退出页注销各纳管应用），注销范围当前/其他/全部；标准 RP-Initiated Logout、id_token_hint、post_logout_redirect_uri、Back-Channel/Session Management、prompt=login/max_age 文档未载明。业务边界：本地清空全部令牌 + 跳转 IAM 登出地址终结 SSO。 | 不支持（最新版部分支持） | C | 未闭环 | 需补偿 | D 列“不支持”与 H 列“单点登出原生”矛盾；未区分标准端点与产品注销页；注销是否撤 AT/RT、能否只注销当前 client/会话、loopback 回调、prompt、back-channel 均未答；“本地清空 + 全局 SSO 登出”不能替代单授权撤销。 | Q-14-1 / 2 / 3 | 13 / 05
CONF-IAM-15 | 访问令牌形态（JWT vs Opaque）与验签 | AT 是 JWT 还是 Opaque；资源服务用 JWKS 本地验签还是内省；内省吞吐与缓存；kid 未命中返回 503 还是 401。 | access_token 为不透明随机串（AT-XXX），不暴露载荷；id_token 为 RS256 JWT，可经 JWKS 本地验签。不透明 AT 无标准内省端点；替代为业务侧校验接口，或网关/适配层将令牌包装为 JWT 并提供 JWKS（定制）。kid 未命中建议 401 + 触发 JWKS 刷新。内省吞吐/缓存随方案压测。 | 部分支持 | C | 部分闭环 | 需补偿 | 未确认 RFC 7662 是否存在；有效性校验接口的路径/鉴权/返回字段（sub/client_id/exp/scope/aud/sid）/QPS/时延/故障语义均未给；JWT 包装由谁实现、密钥如何管理未答；“每次回查”与五分钟撤权的缓存上限未核算。 | Q-15-1 / 2 / 3 | 03 / 11 / 13
CONF-IAM-16 | 端点错误码映射、限流与客户端重试 | Authorize/Token/Refresh/Revoke 错误码与 HTTP 映射；限流阈值与 Retry-After；客户端超时；error_description 是否可展示。 | 遵循 OAuth 2.0 标准错误码集：invalid_request、invalid_client、unauthorized_client、invalid_grant、unsupported_grant_type、invalid_scope，附 error_description/error_uri，state 原样回传；client 凭据错误返回 invalid_client。限流阈值、Retry-After、状态映射细节随对接文档交付；产品有失败锁定与 CAPTCHA。客户端建议：网络类指数退避，凭据类重新认证，连接 5s/读 10s 起步。 | 部分支持 | C | 部分闭环 | 可接受 | 无完整错误表与 OpenAPI；Authorize 的三种错误形态（重定向/200 错误页/302 登录页）未说明；429/Retry-After、锁定阈值、服务端超时、error_description 展示边界未答。 | Q-16-1 / 2 / 3 | 01 / 13 / 20
CONF-IAM-17 | 多端网络代理、自签根证书与终端管控 | 终端访问 IAM 是否必须经企业代理、是否需预装自签 CA、127.0.0.1 回调是否被防火墙/EDR 拦截、开通流程。 | 由企业内网络代理、自签 CA 与终端管控策略确定，产品方无需填写。 | 企业内 | — | 非厂商项 | 不适用 | 需企业内完成双端（Windows/国产 Linux）网络、证书、EDR 白名单与开通流程；不涉及产品能力。 | — | 07 / 18
CONF-IAM-18 | 测试账号矩阵演练与全场景验证 | 多状态测试账号矩阵（在职/跨部门/冻结/已撤销/未授权）与轮换、重用、撤销、登出演练。 | 由企业内 IAM 团队组织准备多状态账号矩阵并开展演练，产品方无需填写。 | 企业内 | — | 非厂商项 | 不适用 | 需企业内明确账号状态覆盖、数据脱敏、演练脚本与证据留存；不涉及产品能力。 | — | 07 / 17
CONF-IAM-19 | SCIM 2.0 用户生命周期出站与停用联动 | 是否支持 SCIM 2.0 出站 PATCH active=false；认证/登记/时延/重试/幂等/死信/对账；同步字段；停用是否撤令牌/SSO；是否独立许可；不支持时的等效机制。 | 停用后管理台可强制登出全部会话与应用令牌；部署版不具备 SCIM 2.0 出站（现场核对）；IAM 原生为同步/对账作业（异源对账、孤儿/僵尸/越权检测、分级告警）；标准 SCIM 出站在 AIGS（/scim/v2/Users、/scim/v2/Groups）。对 AI 网关建议双通道：对账定时推送 + 停用事件 webhook 定制；SCIM 出站许可“需商务确认”。 | 不支持（最新版部分支持） | C | 未闭环 | 阻断 | 无标准出站；webhook 是否存在、事件类型、签名、重试、死信、顺序未答；对账频率/时延未给；停用是否撤 AT/RT/SSO 未明确；字段/组映射未答；AIGS 的 SCIM 与 IAM 无 SCIM 服务端之间的链路断点未解释。 | Q-19-1 / 2 / 3 / 4；X-05 | 04 / 13 / 14 / AIGS
CONF-IAM-20 | 多因素认证（MFA）强制策略与 Step-up | 按应用/用户组/风险强制 MFA；acr_values/max_age step-up；因子与许可；失败/超时/取消错误码。 | 三类强制维度均为实证：按应用、按用户组/组织/岗位/属性、按风险（UEBA 异地/新设备/连续错密/非常用时间，评分达阈值触发）。因子含软件 OTP、硬件 UKey/OTP（含国密）、短信、推送（企业 IM/扫码）、生物识别、FIDO2/WebAuthn。产品内有升级认证与令牌分级；经 OIDC acr_values/max_age 的协议层 step-up 文档未见。MFA 为独立模块，可用性与许可“需商务确认”；失败/超时/取消错误码待联调标定。 | 支持（许可待确认） | C | 部分闭环 | 需补偿 | 协议层 step-up 未确认，客户端无法按标准参数请求；step-up 触发/感知/复用窗口未答；因子许可归属未给；注册/重置/代绑流程、取消与失败的错误码区分未答；风险引擎合规与隐私未说明。 | Q-20-1 / 2 / 3 | 01 / 14 / 16
CONF-IAM-21 | 登录与授权审计事件、保留期与 SIEM 对接 | 登录/授权/刷新/撤销/登出/MFA 审计事件；输出方式；保留期；按 client/用户/时间查询导出；字段说明。 | 审计覆盖登录成功/失败、授权、会话等事件；只读、不可删、加密存储、保留变更前后快照；输出支持控制台、Syslog、REST API、数据库视图、SNMP、文件导出，支持分级告警。按 client/用户/时间查询导出与字段清单“需产品确认”，随对接文档交付；审计日志存数据库审计表，保留期按配置。 | 支持 | C | 部分闭环 | 可接受 | 无事件目录与字段 schema；保留期默认/上限、WORM/防篡改、查询 API 分页/范围、SIEM 格式/断链补传、时钟同步、日志访问留痕均未答；无脱敏样例。 | Q-21-1 / 2 / 3 | 04 / 13 / 14
说明：本表为内部核对稿，不随函整表转发。“回函结论”为要点摘录，完整原文见 2026-10-26 回函；“差距与风险”为本方判断，不构成对产品能力的最终认定。

## 追问清单
第二轮追问清单（63 项）
P0 18 项（5 个工作日）· P1 39 项（10 个工作日）· P2 6 项（15 个工作日）；每行即一个可答复单元。
追问编号 | 原问题 | 追问主题 | 具体追问 | 期望证据 / 闭环标准 | 优先级 | 阶段 | 责任方 | 建议答复时限
Q-01-1 | 01 | 元数据与端点基线 | 请分别提供部署版 6.0.3 与最新 6.3.0 的 OIDC Discovery 实际响应（脱敏），逐项标注 issuer、authorization/token/userinfo/jwks/end_session/revocation/introspection 端点是否存在，以及 response_types、grant_types、scopes、id_token 签名算法、claims_supported、code_challenge_methods_supported。若端点不存在，请明确写“不支持”，不要以“可配置”代替。 | Discovery JSON（两版本）+ 版本号 + 端点清单；缺失项逐条标注 | P1 | V1 | 产品方 | 10 个工作日
Q-01-2 | 01 | nonce、auth_time 与 step-up | ID Token 样例中 nonce 为 null。请确认：① 授权请求携带 nonce 时是否原样回传、是否可配置；② id_token 是否包含 auth_time、acr、amr，取值语义为何；③ 是否支持 prompt=login/none、max_age、acr_values、login_hint；④ 若不支持，客户端如何强制重新认证、切换账号、触发 step-up。请给成功与失败样例。 | 参数表 + 请求/响应样例 + 负面用例；明确“支持/不支持/需定制” | P1 | V1 | 产品方 | 10 个工作日
Q-01-3 | 01 | id_token 生命周期、算法与 PII | ① id_token 有效期是否固定 7200 秒、可否按 client 配置、刷新是否返回新 id_token；② 签名算法是否仅 RS256，是否拒绝 none/HS256，是否支持 ES256/PS256；③ UserInfo/profile 返回字段是否可配置（工号、姓名、部门、用户类型），是否按最小化原则返回 PII；④ 签名算法不符或密钥不匹配时返回什么错误。 | 配置文档 + 算法清单 + 负面测试；PII 字段最小化说明 | P1 | V1 | 产品方 | 10 个工作日
Q-02-1 | 02 | Redirect URI 匹配算法（核心矛盾） | 回函同时称“redirect_uri 须预先登记并精确匹配”与“支持动态端口（RFC 8252 §7.3）”，二者不能同时成立。请给出实际匹配算法（完整字符串相等 / 前缀 / 正则 / host:port 固定 + path 前缀），并用 6 组用例说明：已登记端口、未登记端口、相似路径、额外后缀、query、fragment 分别接受还是拒绝；附配置与测试记录。 | 匹配规则说明 + 6 组正反用例 + 配置截图/抓包/日志 | P0 | V1 | 产品方 | 5 个工作日
Q-02-2 | 02 | 多 URI、端口范围与审批 | ① 同一 client 可否登记多个 loopback URI？上限多少？② 是否支持端口范围或 http://127.0.0.1:*/cb 形式？③ 新增/变更 redirect_uri 的审批流程、所需材料、时限、责任人；④ 是否支持自助或 API 办理；⑤ 变更是否影响已发令牌与在线会话。 | 管理台截图 + 流程说明 + 上限/限制 | P0 | V1 | 产品方 | 5 个工作日
Q-02-3 | 02 | HTTP、生产策略与授权码重放 | ① 生产环境是否允许 http://127.0.0.1 明文回调？是否需安全例外审批？② 授权码默认 TTL 与可配范围；③ 一次性判定与重放惩罚范围：撤销“该 code 签发的全部令牌”是否含 RT 及其轮换后代、是否影响同会话其他授权；④ state/nonce 长度、URL 总长度、错误回跳规则。 | 安全策略 + 测试日志 + 重放撤销范围说明 | P1 | V1 | 产品方 | 10 个工作日
Q-03-1 | 03 | 主/子令牌的协议形态 | 请说明“主/子令牌”的协议形态：是否为 OAuth 2.0 标准或扩展？涉及哪些端点与参数？子令牌是否携带 aud/scope/有效期？能否被标准资源服务器校验？6.0.3 是否可用？与 RFC 8693 的关系是什么？ | 接口文档 + 令牌样例 + 与标准协议的对应关系 | P2 | V2 | 产品方 | 15 个工作日
Q-03-2 | 03 | V1/V2 阶段归属 | 回函第 4 项称 V1 模型网关使用网关个人凭据、不由 IAM 令牌承载。请书面确认：V1 模型调用是否携带 IAM Access Token？若否，CONF-IAM-03/11/15 是否仅适用于 V2？请把 21 项逐项标注“V1 / V2 / 不适用”，避免同一问题在两轮中口径漂移。 | 书面确认 + 21 项阶段矩阵 | P1 | V1 | 双方 | 10 个工作日
Q-04-1 | 04 | 同步时延口径与实测 | 回函称“与权威源实时同步”，又称“数据回补每日 23:00 文件拉取”；内部记录为 HR 增量 30 分钟、IAM 每小时拉取、最坏 ≤90 分钟。请给出：① 正式员工/供应商/外包分别的同步机制与实测最坏时延；②“实时”的定义（事件驱动/准实时/分钟级）；③ 回补窗口与失败重试；④ 测试方法与样本。 | 作业配置 + 监控数据 + 实测记录（含样本量与时间窗） | P0 | V1 | 产品方 | 5 个工作日
Q-04-2 | 04 | 已发令牌的服务端阻断 | 回函明确“已签发未过期 AT 的服务端实时阻断（黑名单/强制内省）”为“需产品确认，按不具备规划”。请确认：① 是否确实不具备；② 若不具备，账号停用后已发 AT 在网关侧如何被拒绝（只能等 TTL？）；③ 是否有路线图/版本；④ AT 最短可配值是多少。 | 书面确认 + 路线图 + AT 最短 TTL 配置证据 | P0 | V1 | 产品方 | 5 个工作日
Q-04-3 | 04 | 停用事件、会话撤销与 API | ① 账号停用后，管理台“强制登出全部会话/令牌”是否有 API？调用方式、鉴权、生效时延、审计记录？② 是否提供账号状态查询或事件推送（webhook/消息）供网关实时判断？③ 停用是否立即撤销 SSO 会话与 RT？④ 调岗/权限变更是否触发同样机制？ | API 文档 + 时延测试 + 事件样例 | P1 | V1 | 产品方 | 10 个工作日
Q-05-1 | 05 | AT TTL 可配范围 | AT 默认 7200 秒、最大生命周期 7200 秒、可配——请给：① 按 client 配置的最小/最大值与粒度；② 能否设 5/15/30/60 分钟；③ 修改是否影响已发令牌；④“最大生命周期”与“滑动续期”的关系；⑤ 多节点配置一致性如何保证。 | 配置文档 + 样例 + 已发令牌影响说明 | P1 | V1 | 产品方 | 10 个工作日
Q-05-2 | 05 | RT TTL、绝对上限与桌面免密 | RT 默认 2 小时、可配、无绝对最长——请给：① 默认/最大/最小；② 能否为桌面客户端配置 7/14/30 天滑动；③ 是否有空闲超时、绝对上限、轮换次数上限；④ TGT 24 小时是否限制 RT 续期、TGT 过期是否必须重新登录；⑤ 长期未使用是否失效。 | 配置文档 + 测试；明确桌面场景推荐值与安全边界 | P0 | V1 | 产品方 | 5 个工作日
Q-05-3 | 05 | 管理台吊销与多端策略 | ①“下线所有/当前/其他令牌”分别撤销 AT、RT、SSO 会话中的哪些？生效时延？② 是否有对应 API/CLI？③ 多端策略默认值？能否强制“允许并发”？设备上限口径与超限行为？④ PC/移动是否独立计算？⑤ 吊销是否记审计？ | 管理台截图 + API + 测试 + 默认策略说明 | P1 | V1 | 产品方 | 10 个工作日
Q-06-1 | 06 | 并发刷新的实际行为 | 同一 RT 两路并发刷新时服务端实际行为：都成功 / 首个成功其余 invalid_grant / 排队 / 其他？请给测试日志；② 失败方是否触发重用检测、是否撤销令牌族；③ 是否有 grace period/幂等键/请求去重；④ 刷新一个 client 是否影响同用户其他 client/设备/SSO。 | 并发测试报告（含时间线、状态码、令牌变化） | P1 | V1 | 产品方 | 10 个工作日
Q-06-2 | 06 | D/H 列多端策略矛盾 | D 列称“多端登录数量没有策略控制”，H 列称“三档互踢 + 设备上限 + 注销范围”。请以部署版 6.0.3 为准澄清哪项正确；若 H 正确，请给默认值与配置入口；若 D 正确，H 所述能力属于哪个版本/模块。 | 书面澄清 + 配置截图 + 版本说明 | P1 | V1 | 产品方 | 10 个工作日
Q-08-1 | 08 | 公共客户端与无 secret 模式 | 请确认 6.0.3 与 6.3.0 是否支持 token_endpoint_auth_method=none、PKCE S256、无 secret 换票；若不支持，是否有其他 native 模式（device code、mTLS、DPoP、app-claimed scheme）可达到同等安全目标？请逐项写“支持/不支持/需定制”。 | 书面确认 + 接口文档 + 替代模式清单 | P0 | V1 | 产品方 | 5 个工作日
Q-08-2 | 08 | PKCE 路线图与承诺 | PKCE/公共客户端是否已立项？目标版本与日期？是“计划”还是“承诺”？若长期不支持，请明确，以便我方按机密客户端做风险接受与架构调整；请说明是否可写入合同/验收标准。 | 路线图 + 书面承诺（版本、日期、可验收性） | P0 | V1 | 产品方 | 5 个工作日
Q-08-3 | 08 | 机密客户端 secret 的下发与轮换 | 仅机密客户端时：① client_secret 是全组织统一还是可按设备/用户下发？② 能否一机一密、自动轮换、单独吊销？③ 泄露后的应急处置与审计？④ 是否支持 secret 哈希存储、最短长度、过期？⑤ 客户端存储建议（DPAPI/Keychain/Secret Service），是否允许配置文件？ | 密钥管理文档 + 流程 + 配置样例 | P0 | V1 | 产品方 | 5 个工作日
Q-08-4 | 08 | 注册、consent 与 client_id 粒度 | ① 动态注册端点是否开放？能否创建 public client？鉴权与滥用防护？② 同一应用多终端是共用一个 client_id 还是每终端一个？上限？③ 测试/生产是否隔离？④ 新增 client/redirect_uri 的审批流程、时限、责任人；⑤ 是否需管理员 consent？粒度与撤销方式？ | 管理流程 + 截图 + 上限说明 | P1 | V1 | 产品方 | 10 个工作日
Q-09-1 | 09 | Discovery 可达性与端点鉴权 | Discovery 是否无需认证即可访问？请给部署版 URL 与响应（脱敏），注明与 6.3.0 差异；是否经过网关/代理、IP 白名单、限流、TLS 要求；end_session/revocation/introspection 是否在元数据中。 | JSON + 网络策略 + 限流/TLS 说明 | P1 | V1 | 产品方 | 10 个工作日
Q-09-2 | 09 | 签名算法白名单 | 支持哪些签名算法（RS256/ES256/PS256）？是否明确拒绝 none/HS256？密钥长度？请给配置与负面测试证据；若仅 RS256，是否接受并能否书面确认。 | 配置 + 负面测试 + 算法清单 | P1 | V1 | 产品方 | 10 个工作日
Q-09-3 | 09 | 密钥轮换、issuer 与缓存 | ① JWKS 是否支持轮换？kid 是否固定？私钥泄露时如何换钥、过渡窗口多久、客户端如何配合？② Issuer 是否稳定、是否含租户/环境路径、迁移是否变化？③ 建议缓存 TTL、kid 未命中行为、多节点一致性、cache-control/etag？ | 运维手册 + 换钥演练记录 + issuer 规则 | P1 | V1 | 产品方 | 10 个工作日
Q-10-1 | 10 | Claim 字段契约 | 请提供 ID Token 与 UserInfo 的完整字段契约（字段名、类型、必填、示例、语义、可配置性），至少覆盖 sub、preferred_username、name、employeeNumber、userType、department、groups、roles、email、phone、amr、acr、auth_time、nonce、sid、azp、aud。 | 字段表 + 脱敏样例 + 变更兼容策略 | P1 | V1 | 产品方 | 10 个工作日
Q-10-2 | 10 | sub 的稳定性与人员误认风险 | sub 生成规则？是否等于工号/账号？改名、调岗、转正、离职再入职、账号删除重建、工号复用时是否变化？是否存在两个人先后使用同一 sub 的风险？请给生命周期用例表。 | 规则 + 用例表 + 测试证据 | P0 | V1 | 产品方 | 5 个工作日
Q-10-3 | 10 | 独立 employee_id 与跨系统映射 | 是否有独立、不可变 employee_id？若没有，如何与 HR 主数据、网关 Key 归属、审计记录稳定关联？请给映射规则与冲突处理；账号改名/重建时如何保证不误认。 | 映射规范 + 冲突处理 + 审计关联说明 | P0 | V1 | 产品方 | 5 个工作日
Q-10-4 | 10 | 组织/角色/用户类型 | ① 部门/岗位/角色/用户组能否写入 ID Token？若只能经 UserInfo/同步接口，字段名、结构、更新时延、缓存建议？② 用户类型字段名、枚举、可变性、修改权限、审计；修改后已发令牌是否失效？③ 账号停用/删除后 sub 是否保留、重新启用是否同一 sub？ | 字段表 + 变更测试 + 令牌失效语义 | P1 | V1 | 产品方 | 10 个工作日
Q-11-1 | 11 | resource 参数的实际行为 | authorize/token/refresh 是否接受 resource 参数？传入时忽略/报错/记录？请给实际响应；是否支持 RFC 8707 或等效 audience 绑定？版本/日期？ | 请求/响应样例 + 路线图 | P2 | V2 | 产品方 | 15 个工作日
Q-11-2 | 11 | 不透明 AT 下的 audience 数据流 | AT 为不透明且无内省时，网关如何获得 aud？若无法获得，“独立 client + 网关 resource 校验”如何成立？请给端到端数据流（谁签发、谁校验、校验什么字段、失败返回什么）；多 resource 请求如何处理；audience 命名/注册规范。 | 架构图 + 接口 + 失败语义 | P1 | V2 | 产品方 | 10 个工作日
Q-12-1 | 12 | 轮换默认与失效时序 | RT 轮换是否默认开启、按 client 配置？6.0.3/6.3.0 是否一致？刷新后旧 RT/旧 AT 是否立即失效？新 RT 是否继承绝对寿命？是否要求 offline_access？公共/机密客户端是否不同？ | 配置 + 测试 + 版本差异 | P1 | V1 | 产品方 | 10 个工作日
Q-12-2 | 12 | 重用检测与撤销范围 | 旧 RT 重用返回什么错误码？是否撤销新 RT/AT？范围是令牌族、会话还是全部设备？是否误杀正常并发/丢包？请给测试矩阵与日志。 | 测试矩阵 + 日志 + 撤销范围说明 | P1 | V1 | 产品方 | 10 个工作日
Q-12-3 | 12 | Grace Period、告警与恢复 | ① 是否有 grace period？默认/可配？② 客户端未收到新 RT（网络丢包）时如何恢复？是否必须重新登录？③ 重用告警输出到哪里（控制台/SIEM/邮件）？字段？④ 轮换次数/频率限制？⑤ 是否可关闭轮换（不推荐）？ | 文档 + 演练记录 + 告警样例 | P1 | V1 | 产品方 | 10 个工作日
Q-13-1 | 13 | RFC 7009 端点是否存在 | 是否存在标准 RFC 7009 端点？URL、认证（client_secret_basic/post/其他）、参数（token、token_type_hint）、Content-Type、成功/失败响应、重复撤销是否 200。若不存在，请明确“不支持”，不要以管理台/OpenAPI 代替。 | 接口文档 + 调用样例 + 重复撤销响应 | P0 | V1 | 产品方 | 5 个工作日
Q-13-2 | 13 | 撤销范围与级联 | 支持撤 AT、RT 还是两者？撤 RT 是否级联撤该会话/令牌族的 AT 与后代 RT？是否立即？跨节点最大时延？是否影响其他设备/其他 client/SSO？ | 测试报告 + 级联范围 + 时延数据 | P0 | V1 | 产品方 | 5 个工作日
Q-13-3 | 13 | 只撤当前会话 | 能否只撤销“当前设备/当前会话”而不影响其他设备？依据 sid/device_id/session_id？客户端如何获得该标识？管理台“下线当前令牌”与 API 是否等效？是否有会话/令牌列表 API？ | API + 测试 + 标识获取方式 | P1 | V1 | 产品方 | 10 个工作日
Q-13-4 | 13 | 异步受理、查询与传播 | ① 撤销是否支持异步受理回执/结果查询？② 离线重试是否幂等？③ 撤销后有效性校验/内省是否立即反映？最大传播时延？④ 撤销事件是否入审计（谁、何时、哪个会话、结果）？ | 接口 + 审计样例 + 传播时延 | P1 | V1 | 产品方 | 10 个工作日
Q-14-1 | 14 | 标准 RP-Initiated Logout | 6.0.3/6.3.0 是否支持 OIDC RP-Initiated Logout 1.0？end_session_endpoint 是否存在？是否要求 id_token_hint？post_logout_redirect_uri 是否支持 loopback、是否需预登记、state 是否回传？请给请求/响应样例。 | 接口文档 + 样例 + 参数说明 | P1 | V1 | 产品方 | 10 个工作日
Q-14-2 | 14 | SSO 注销页的范围 | 若仅支持产品内 SSO 注销页：① 该页终止哪些会话/应用？是否影响其他设备？② 能否只注销当前 client/当前会话？③ 注销是否撤销 AT/RT？范围与时延？④ 能否禁用全局注销、默认只做本地清理 + 单授权撤销？ | 流程说明 + 测试 + 配置项 | P1 | V1 | 产品方 | 10 个工作日
Q-14-3 | 14 | prompt 与 back-channel | 是否支持 prompt=login/max_age、Back-Channel Logout、Front-Channel Logout、Session Management？若不支持，客户端如何感知全局登出、如何强制重新输密/切换账号？注销失败/超时如何处理？ | 参数表 + 说明 + 失败处理 | P2 | V1 | 产品方 | 15 个工作日
Q-15-1 | 15 | 内省或有效性校验接口 | 是否提供 RFC 7662 introspection？端点、认证、请求/响应字段、限流、SLA。若不提供，是否有 proprietary 有效性校验接口？请给完整定义：URL、方法、鉴权、参数、响应（sub/client_id/exp/scope/aud/sid）、错误码。 | 接口文档 + 样例 + 字段表 | P1 | V2 | 产品方 | 10 个工作日
Q-15-2 | 15 | 容量、缓存与故障语义 | ① QPS、P99 延迟、多节点一致性、HA/DR；② 网关每次请求调用是否可行？建议缓存多久且与五分钟撤权相容？③ 撤销后是否立即返回 invalid？④ 接口故障时建议 fail-open 还是 fail-closed？产品自身如何降级？ | 压测报告 + 运维手册 + 故障演练 | P1 | V2 | 产品方 | 10 个工作日
Q-15-3 | 15 | JWT 包装与 DPoP | ① 能否将 AT 包装为 JWT（含 aud/scope）供本地验签？由产品还是定制？密钥管理？② 是否支持 DPoP/mTLS token binding？③ 若 V1 不使用 IAM AT，以上是否仅 V2 适用？ | 方案 + 路线图 + 适用阶段 | P2 | V2 | 产品方 | 15 个工作日
Q-16-1 | 16 | 错误码全表与 OpenAPI | 请提供 Authorize/Token/Refresh/Revoke/UserInfo 的完整错误码表：HTTP 状态、error、error_description、error_uri、state 回传、WWW-Authenticate；覆盖 invalid_request/client/grant/scope、unauthorized_client、unsupported_grant_type、temporarily_unavailable、429、5xx。请给 OpenAPI/Swagger。 | 错误码全表 + OpenAPI/Swagger | P1 | V1 | 产品方 | 10 个工作日
Q-16-2 | 16 | Authorize 错误的三种形态 | Authorize 错误有三种形态（重定向 error、200 错误页、302 登录页）。请说明各自触发条件；客户端如何在不解析页面正文的前提下可靠识别？错误页是否可定制为固定 JSON/固定 header？state 是否始终回传？ | 行为说明 + 抓包 + 定制能力 | P1 | V1 | 产品方 | 10 个工作日
Q-16-3 | 16 | 限流、超时与错误展示 | ① 限流阈值（IP/client/user/接口）、突发/持续、429+Retry-After、封禁/CAPTCHA、是否可配；② 服务端连接/读/空闲超时与客户端建议；③ error_description 是否可展示、是否含内部信息、是否本地化；④ 失败锁定阈值与解锁方式。 | 配置 + 测试 + 展示边界 | P1 | V1 | 产品方 | 10 个工作日
Q-19-1 | 19 | SCIM 出站是否存在 | 请确认 6.0.3/6.3.0 是否支持 SCIM 2.0 出站（作为 client 推送 /Users、/Groups、PATCH active=false）。若不支持，是否计划？版本/日期？是否可写入合同？ | 书面确认 + 路线图/承诺 | P0 | V1 | 产品方 | 5 个工作日
Q-19-2 | 19 | 事件 webhook 能力 | 若不支持 SCIM，是否有事件 webhook？支持哪些事件（user.created/updated/disabled/deleted、group.*）？payload、签名、重试/退避、死信、顺序、至少一次、幂等键？请给样例与安全要求（mTLS/签名）。 | 事件文档 + 样例 + 安全要求 | P0 | V1 | 产品方 | 5 个工作日
Q-19-3 | 19 | 对账机制与端到端时延 | ① 对账作业频率、增量/全量、字段、目标认证、IP/TLS、幂等、失败告警、死信；②“HR 停用→IAM 停用→目标拒绝”端到端最坏时延，分环节实测；③ 停用是否撤销 AT/RT/SSO；④ 是否通知下游/责任人。 | 作业配置 + 监控 + 分环节实测 | P0 | V1 | 产品方 | 5 个工作日
Q-19-4 | 19 | 字段、许可与 AIGS 链路 | ① 同步字段（userName/externalId/emails/groups/department/active），group 不同步时如何映射部门/团队；② SCIM 出站是否独立许可、费用；③ AIGS 的 SCIM 连接器是否单独许可；④ 若 AIGS 作为消费方、IAM 无 SCIM 服务端，数据如何到达 AIGS（中间件/定制/升级）？请给数据流与时间表。 | 字段表 + 报价 + 数据流 + 时间表 | P1 | V1/V2 | 产品方 | 10 个工作日
Q-20-1 | 20 | MFA 策略维度与优先级 | 策略维度（应用/用户组/组织/岗位/角色/风险）、优先级、例外、按 client 强制；默认策略；能否对高权限岗位加严；策略变更是否影响已登录会话。 | 配置文档 + 截图 + 默认策略 | P1 | V1 | 产品方 | 10 个工作日
Q-20-2 | 20 | 协议层 step-up | 是否支持 OIDC acr_values/max_age 触发 step-up？若不支持，产品内 step-up 如何触发（API/参数/页面）？客户端如何感知“需要 step-up”（错误码/跳转/claim）？step-up 后的会话时长/复用窗口？能否要求每次高危操作都 step-up？ | 参数表 + 流程 + 客户端感知方式 | P1 | V1 | 产品方 | 10 个工作日
Q-20-3 | 20 | 因子、许可与错误区分 | ① 因子清单及许可归属（标准版/单独模块）；② 注册/重置/找回/代绑流程；③ 失败/超时/取消/锁定分别返回什么错误码/页面，如何区分“用户取消”与“认证失败”；④ 风险引擎信号/阈值/误报/隐私；⑤ 审计事件。 | 清单 + 报价 + 测试 + 审计样例 | P1 | V1 | 产品方 | 10 个工作日
Q-21-1 | 21 | 事件目录与输出通道 | 请提供审计事件目录（登录成功/失败、授权、token、refresh、revoke、logout、MFA、管理操作、配置变更）及各通道（控制台/Syslog/REST/webhook/DB 视图/文件导出）的实时性、格式、吞吐；哪些需额外许可？ | 事件目录 + 通道矩阵 + 许可说明 | P1 | V1 | 产品方 | 10 个工作日
Q-21-2 | 21 | 字段 schema 与样例 | 字段定义：event_id、timestamp、sub、client_id、session_id、IP、UA、result、reason、auth_method、resource、scope、geo、trace_id；请给脱敏 JSON/CEF 样例；是否含请求 ID 以便跨系统关联。 | 字段表 + 脱敏样例 | P1 | V1 | 产品方 | 10 个工作日
Q-21-3 | 21 | 保留、查询与 SIEM | ① 默认/最大保留期、WORM/防篡改/加密、法律保留；② 按 client/用户/时间/类型查询与导出、API 分页/最大范围；③ SIEM 对接（TLS、缓冲、断链补传、背压）；④ 时钟同步/NTP；⑤ 审计日志访问是否留痕、PII 脱敏。 | 运维手册 + 测试 + SIEM 对接说明 | P1 | V1 | 产品方 | 10 个工作日
X-01 | 跨项 | 版本矩阵与升级路径 | 请按 21 项逐项给出 6.0.3 / 6.3.0 / 路线图 的支持状态、配置依赖、升级路径与成本；对“部署版不具备、最新版具备”的项，明确是否必须升级、升级窗口、回滚方案与风险。 | 矩阵表 + 升级方案 + 成本 | P0 | 通用 | 产品方 | 5 个工作日
X-02 | 跨项 | 证据包与单一责任人 | 对每项“支持”附产品文档章节、配置截图、接口样例、测试记录；对“实测”附环境、时间、用例、结果、日志；对“不支持”附替代方案与限制。指定单一责任人与版本基线。 | 证据包 + 责任表 | P0 | 通用 | 产品方 | 5 个工作日
X-03 | 跨项 | 许可与商务 | MFA、SCIM 出站、AIGS、HA、审计导出、API 网关、SDK 等模块的许可模式、计价单位、报价口径、是否捆绑、版本升级费；给书面报价与有效期。 | 报价单 + 许可清单 | P1 | 通用 | 商务 | 10 个工作日
X-04 | 跨项 | AIGS 产品状态 | AIGS 是否已发布、版本、部署形态、许可、与 IAM 的版本依赖、是否可 POC、参考客户（脱敏）、路线图。 | 产品说明 + POC 方案 | P1 | V2 | 产品方 | 10 个工作日
X-05 | 跨项 | AIGS–IAM 集成路径 | IAM 无 SCIM 出站、AIGS 称接收 IAM SCIM 推送：给端到端数据流、组件、协议、时延、失败处理；是否需中间件/定制/升级；V1“SCIM 停用联动”由谁实现。 | 架构图 + 接口 + 时间表 | P0 | 通用 | 双方 | 5 个工作日
X-06 | 跨项 | 部署、性能与 SLA | HA/多活/DR、RTO/RPO、性能基线、容量、监控、SLA、支持模式（一线/二线/原厂）、响应时限、补丁策略、知识转移。 | 运维手册 + SLA | P1 | 通用 | 产品方 | 10 个工作日
X-07 | 跨项 | 参考案例与 POC | 请提供脱敏的同类场景参考案例与可复现的 POC 方案（环境、数据、用例、退出标准）；不接受仅以“其他客户已验证”作为证据。 | 案例 + POC 计划 | P2 | V2 | 产品方 | 15 个工作日
X-08 | 跨项 | 数据可携带与退出 | 身份、策略、审计数据的导出格式与完整性；标准协议兼容；替换/退出时的迁移支持与锁定风险；数据删除与保留。 | 导出样例 + 退出方案 | P2 | 通用 | 双方 | 15 个工作日

## 矛盾与缺口
矛盾与缺口清单（14 项）
同一回函内的相反结论、以及“能力存在但链路不闭环”之处；需产品方书面澄清。
编号 | 涉及条目 | 矛盾/缺口描述 | 影响 | 需澄清事项 | 严重度
C-01 | 02 | 回函同段称 redirect_uri“须预先登记并精确匹配”，又称“支持动态分配端口（RFC 8252 §7.3）”。精确匹配下端口变化即不匹配；动态端口要求匹配规则放宽。 | 本机登录链路的第一技术分叉：按精确匹配需固定端口清单；按通配/前缀需重新评估开放重定向风险。 | 给出匹配算法、配置项、6 组正反用例（已登记/未登记端口、相似路径、额外后缀、query、fragment）与测试记录；明确生产是否允许 HTTP loopback。 | 高
C-02 | 06 | D 列“支持令牌刷新，多端登录数量没有策略控制”；H 列“三档互踢 + 设备上限 + 注销范围细分”。同一回函两个相反结论。 | 多端隔离是 V1 验收项：按 D 无法限制，按 H 需确认默认策略与“允许并发”选项。 | 以 6.0.3 为准澄清；给默认值、配置入口、版本差异。 | 中
C-03 | 14 | D 列“不支持（最新产品版本支持）”；H 列“单点登出为产品原生能力”。未区分“标准 RP-Initiated Logout”与“产品内 SSO 注销页”。 | 决定客户端能否自动化注销、能否只注销当前会话；也影响“默认不全局登出”的落地。 | 分别确认标准端点与产品注销页的能力、参数、范围、时延。 | 高
C-04 | 13 | D 列“支持”；H 列先称“标准 RFC 7009 端点（POST /revoke）有实证”，随后又称“等效路径经 OpenAPI/定制接口承接”。未证明标准端点存在。 | 退出闭环依赖协议化撤销；只有管理台/定制接口则无法由客户端自动调用。 | 明确端点是否存在；给请求/响应样例与重复撤销语义。 | 高
C-05 | 19 / AIGS | CONF-IAM-19 称部署版无 SCIM 2.0 出站；AIGS 页称“内置 SCIM 2.0 客户端连接器，接收上游 IAM 单向推送”；AIGS 页又称 V1 含“SCIM 停用联动”。IAM 无 SCIM 服务端时，推送链路不成立。 | 停用联动是五分钟要求的关键路径；若链路不存在，V1 承诺无法兑现。 | 给端到端数据流、组件、协议、时延、失败处理；明确由谁实现、是否需中间件/升级。 | 高
C-06 | 08 / AIGS | 厂商回函明确不支持公共客户端/PKCE；内部回函 §02 称 PKCE 能力、§08 未答；AIGS 页称智能体应用注册原生 PKCE。三者不是同一层面，不能把 AIGS 的 PKCE 当作 IAM 公共客户端已支持。 | 易被误读为 V1 桌面客户端已支持 PKCE；实际 V1 仍只能机密客户端。 | 分栏标注“V1 当前产品 / V2 AIGS / 路线图”，不得合并。 | 高
C-07 | 04 | 回函称“与权威源实时同步”；同段称“数据回补每日 23:00 文件拉取”；内部记录为 HR 增量 30 分钟、IAM 每小时拉取、最坏 ≤90 分钟。 | 端到端五分钟无法据此核算；“实时”若无定义，验收无基准。 | 给正式/供应商/外包三类人员的机制、实测最坏时延、测试方法。 | 高
C-08 | 01 / 10 | 声称 OIDC Core 1.0；ID Token 样例 nonce 为 null、无 auth_time。OIDC 要求请求带 nonce 时回传；max_age 依赖 auth_time。 | 影响重放防护、强制重认证与 step-up 的协议层实现。 | 确认 nonce/auth_time/acr/amr 的支持与配置；给正反样例。 | 中
C-09 | 09 | D 列“支持（Discovery 端点可直接访问）”；H 列“是否提供自动发现以部署版本实测为准”；JWKS 轮换“文档未载明”。 | 元数据可用性与密钥生命周期不确定；客户端无法据此设计缓存与轮换。 | 给实际 Discovery JSON、算法白名单、轮换/泄露换钥流程、issuer 稳定性。 | 中
C-10 | 04 / 05 | AT 默认 7200 秒、可配；已发 AT 无法服务端阻断；而停用/退出要求五分钟内拒绝新请求。 | 结构性冲突：不缩短 AT 或不回查，就无法在五分钟内阻断；缩短 AT 则刷新频率与可用性上升。 | 明确补偿链：AT 最短可配值、网关回查方式、缓存上限、故障降级；给出端到端核算。 | 高
C-11 | 20 | D/E 列“支持”；H 列称产品内有 step-up/令牌分级，但“经 OIDC acr_values/max_age 触发的协议层 step-up：文档未见【需产品确认】”。 | 客户端无法按标准参数请求 step-up；MFA 策略与登录流程的联动方式不明。 | 确认 acr_values/max_age 支持；若不支持，给产品内触发方式与客户端感知方式。 | 中
C-12 | AIGS | “智能体不进 IAM 账号模型，避免账号膨胀”与“数字员工以独立工号挂组织树”并存；未区分“数字员工”“智能体实例”“工具型 agent”。 | 身份归属、规模、生命周期与责任人模型自相矛盾；影响 IAM/AIGS 边界。 | 给智能体分类、身份载体、是否进 IAM、责任人模型、注销规则。 | 中
C-13 | 03 / 11 / 15 | 无 resource 参数、AT 不透明、无标准内省；回函建议“独立 client + 网关 resource 校验”，但网关拿不到 aud/scope。 | V2 资源隔离方案闭环不成立；独立 client 只能做应用级隔离，不能证明目标资源绑定。 | 给 audience 数据流：谁签发、谁校验、校验字段、失败语义；或明确该方案降级为应用级隔离。 | 高
C-14 | 全表 | 答复人分别为产品经理、产品接口人、技术支持团队；无单一责任人与版本基线；部分条目以“需产品确认/需商务确认”收尾。 | 无法追溯、无法验收、无法追责；同一问题可能出现多个口径。 | 指定单一技术责任人与回函版本基线；每项写明适用版本、配置、证据、日期。 | 中

## 跨项确认
跨项确认（8 项）
版本矩阵、证据包、许可、AIGS、部署与退出等横向事项；与技术追问分开答复。
编号 | 主题 | 确认事项 | 期望输出 | 优先级 | 责任方
X-01 | 版本矩阵 | 请按 21 项逐项给出 6.0.3 / 6.3.0 / 路线图 的支持状态、配置依赖、升级路径与成本；对“部署版不具备、最新版具备”的项，明确是否必须升级、升级窗口、回滚方案与风险。 | 矩阵表 + 升级方案 | P0 | 产品方
X-02 | 证据包与责任人 | 对每项“支持”附产品文档章节、配置截图、接口样例、测试记录；对“实测”附环境、时间、用例、结果、日志；对“不支持”附替代方案与限制。指定单一责任人与版本基线。 | 证据包 + 责任表 | P0 | 产品方
X-03 | 许可与商务 | MFA、SCIM 出站、AIGS、HA、审计导出、API 网关、SDK 等模块的许可模式、计价单位、报价口径、是否捆绑、版本升级费；给书面报价与有效期。 | 报价单 + 许可清单 | P1 | 商务
X-04 | AIGS 产品状态 | AIGS 是否已发布、版本、部署形态、许可、与 IAM 的版本依赖、是否可 POC、参考客户（脱敏）、路线图。 | 产品说明 + POC 方案 | P1 | 产品方
X-05 | AIGS–IAM 集成路径 | IAM 无 SCIM 出站、AIGS 称接收 IAM SCIM 推送：给端到端数据流、组件、协议、时延、失败处理；是否需中间件/定制/升级；V1“SCIM 停用联动”由谁实现。 | 架构图 + 接口 + 时间表 | P0 | 双方
X-06 | 部署、性能与 SLA | HA/多活/DR、RTO/RPO、性能基线、容量、监控、SLA、支持模式（一线/二线/原厂）、响应时限、补丁策略、知识转移。 | 运维手册 + SLA | P1 | 产品方
X-07 | 参考案例与 POC | 请提供脱敏的同类场景参考案例与可复现的 POC 方案（环境、数据、用例、退出标准）；不接受仅以“其他客户已验证”作为证据。 | 案例 + POC 计划 | P2 | 产品方
X-08 | 数据可携带与退出 | 身份、策略、审计数据的导出格式与完整性；标准协议兼容；替换/退出时的迁移支持与锁定风险；数据删除与保留。 | 导出样例 + 退出方案 | P2 | 双方

## 来源与冲突
IAM 回函来源、口径与冲突（2026-10-28）
原则：以厂商书面版本矩阵为能力基线；内部校验回函作为部署观察，不升级为厂商承诺；两者冲突时取更保守口径，V1 不把未确认能力写成已支持。
来源 | 文件 | SHA-256 | 覆盖范围 | 用途
A 厂商回函 | 21 项逐项回函工作簿（未入库） | 7ff7f7343295397bc4b138a9233b9b64d7087c139153ed5a7d7a728a9d1d6133 | 21 项；含 6.0.3/6.3 版本矩阵、AIGS 演进页 | 产品能力、版本、路线图基线
B 内部校验回函 | IAM 问询函回函 DOCX（未入库） | 03c8e286412de9e7db178597f4fd8220b1e9f6a7ac1624aed20f820a2e50097f | 18 项正文；§06/08/16 未填；总表与正文有冲突 | 部署观察、接口样例、内部验证
编号 | 事项 | A 厂商回函 | B 内部校验回函 | 当前采用口径（V1）
C-01 | 公共客户端/PKCE | 6.0.3/6.3 均不支持公共客户端与 PKCE S256；换票 secret 必需 | §02 称授权码 PKCE 能力具备（允许 plain）；§08 未填写，未确认免 Secret 公共客户端 | 按机密客户端 + 系统钥匙串；不宣称公共客户端/PKCE；PKCE 仅留后续开关
C-02 | 已发 AT 停用阻断 | “需产品确认，按不具备规划”；建议短 TTL + 网关侧校验 + 高敏二次确认 | 账号禁用后 AT/RT 实时作废；网关经有效性校验接口感知 | 按未证实处理；不承诺五分钟；以短 TTL、有效性回查、管理台强制下线组合并实测
C-03 | RP 登出与全局 SSO | 6.0.3 不支持、6.3 部分支持；单点登出原生能力有，但标准 RP 登出边界待确认 | 支持 RP-Initiated Logout、不强制 id_token_hint；能否彻底终结全局 SSO 仍是待答问题 | 默认只做本地清理 + 当前授权退出；全局 SSO 登出只作兜底，不替代单授权撤销
C-04 | 用户类型暴露 | 由记录来源决定，未见独立字段或 UserInfo 暴露 | 正文明确未在 ID Token 或 UserInfo 暴露；整理稿曾误写“可经 UserInfo 返回”，已回退 | 按未暴露处理；字段名、枚举、刷新时效待契约
C-05 | SCIM 出站 | 6.0.3 不支持；6.3 部分支持；AIGS 有 SCIM 端点但需上游推送 | 18 项正文未覆盖 | V1 不做目录同步；P2 前验证 6.3 或桥接；不把 AIGS 当补丁
C-06 | 回调匹配 | D 列称精确匹配；H 列称支持动态端口（RFC 8252 §7.3），自相矛盾 | §02 称前缀匹配、端口可动态分配、路径无法严格校验 | 固定端口 + 精确登记优先；动态端口需配置与反向用例；未证实前不开放
C-07 | 并发刷新 | 服务端不做并发互斥；多端策略 D/H 列矛盾（无策略控制 vs 三档互踢） | §06 未填写 | 客户端 single-flight；服务端返回、重用误杀、跨端影响联调实测
C-08 | 错误码/限流 | 标准错误码集；限流、Retry-After、状态映射随对接文档交付 | §16 未填写；所谓 5 个实测场景不在两份原始回函正文 | 不以 200/302 判定成功；错误码全表、429/Retry-After、超时行为待补